## FORPL PLAN
FORPLIKTENDE PLAN SALTDAL KOMMUNE 2018 -2021
TILTAK | Beløp | BESKRIVELSE | Status 14.11.17 | KONSEKVENSER | MILEPÆLER | ANSVARSPERSON
Oppvekst og kultur: Effektivsering skole og bhg | kr. 1 430 000,-. | Jf OU. Nye PPT, samt reduksjon i spes.ped og logoped skulle forventes å gi en besparelse på 1.430'. Ble evaluert i sak 83/16 og her besluttet at innsparingskravet ikke var realistisk. Må derfor fremmes andre tiltak. | Innenfor samhandlingsområdet er det tildelt eksterne midler til gjennomføring av et program med tema endringsledelse for ledere innen oppvekst og kultur. Programmet har startet i 2017 og avsluttes våren 2018. I programmet skal det foretas en kartlegging og analyse av tidligere års rammer og forbruk. Videre følger en teoridel med fokus på endringsledelse. Det er et uttalt mål at området skal effektivisere og redusere driftskostnadene. For å nå målene, skal det utarbeides konkrete tiltak for aktiviteter og spesielt oppfølging av regnskap/budsjett. Dette vi gi konkrete tiltak for besparelser i henhold til tiltaket. Arbeidet vil bli ferdigstilt i løpet av 2018. | - Usikkert. Sannsynlig redusert voksentetthet i skole og /eller barnehager. | - Involvering tillitsvalgte 1. halvår 2017 - Politisk sak 2. halvår 2017 | Kommunalleder OK
Fellestjenester: Effektivisering jfr OU-prosess | Kr. 1 200 000,-. | Ihh til vedtak i OU-saken skal fellestjenestene redusere to årsverk. Tiltaket har midlertidig blitt løst med vakanser. Innsparingskravet må fortsatt løses med vakanser inntil endelig avklaring. Det blir fremmet egen politisk sak. Det kan tenkes en eller flere av følgende alternativer: redusert overføring til kommunesamarbeid eller særbedrifter, bemanningsreduksjoner eller redusert avsetning til kommunestyrets disposijon. | Fellestjenestene har et forpliktende vedtak med effektivisering og besparelser på 1,2 millioner kroner. Dette i henhold til OU-prosessen. Det tas sikte på å effektuere tiltaket i løpet av året. | - Skal gi besparelse 1,2 mill kr fra 2015 - Ikke permanent effektuert. Gir betydelige konsekvenser for publikumskontakt og oppfølging av politiske vedtak. Løses midlertidig med vakanser. | - Det fremmes politisk sak 2.halvår 2017 | Rådmann
Helse og omsorg: Besparelser Interkommunalt legevaktsamarbeid | Kr. 1 477 000,-. | Saltdal kommune har over en lang perioode sett på muligheten til å inngå i et interkommunalt samarbeid om felles legevakt sammen med Fauske- og Sørfold kommune. Samarbeidet gir et budsjettert nedtrekk på 1,477 mill årlig for Saltdal gjennom reduserte utgifter. | I kommunestyremøte den 11. november 2017 ble det vedtatt å inngå i det interkommunale samarbeidet sammen med Fauske og Sørfold. | Et legevaktsamarbeid med Fauske kommune betyr at en har felles legevakt på hverdager mellom kl 15.30 – 08.00, i tillegg er det felles legevakt i helger og høytider hele døgnet. Fauske kommune er vertskommune, innbyggere må forholde seg til Fauske legevakt i disse tidsrommene. | Oppstart senest 01.05.18 | Kommunalleder HO
Helse og omsorg: Reduksjon innkjøp Knaggen | Kr. 50 000,-. | Knaggen kan endre deler av innkjøp på varer de bruker i produksjon. Tiltaket gir en årlig besparelse på kr. 50 000,-. | Tiltaket er utarbeidet i felles prosess med HO og lagt inn i budsjett for 2018. | Ingen store konsekvenser | Budsjett 2018 | Kommunalleder HO
Helse og omsorg: Økt refusjon ressurskrevende brukere | Kr. 2 671 000,-. | Kvalitetssikring av dokumentasjon og beregningsgrunnlag har muliggjort at refusjon på ressurskrevende brukere kan økes med 2.671 mill årlig. | Tiltaket er utarbeidet i felles prosess med HO og lagt inn i budsjett for 2018. | Gjennom et bredt kartleggingsarbeid har kommunen identifisert og kvalitetssikret ressursbruk til ressurskrevende brukere som gir økte refusjonsinntekter som samsvarer med aktivitetsnivået. | 2018 | Kommunalleder HO
Helse og omsorg: Nedbemanning 2018 | kr. 4 902 000,-. | Helse og omsorg hadde flere tiltak på forpliktende plan ikke har vært mulig å gjennomføre. Samhandlingsområdet har derfor utarbeidet nye realistiske tiltak på nedbemmaning. Totalt vil nedbemanningene gi en besparelse på kr. 4,902 mill årlig gjennom 13 tiltak på nedbemanning. Det vises til sak fra prosess i Helse og Omsorg for detaljert oversikt over tiltakene. | Tiltaket er utarbeidet i felles prosess med HO og lagt inn i budsjett for 2018. | Bemanningskutt vil gi redusert kvalitet i tjenesten og avslutning av tjenester, en vil ikke være i stand til å opprettholde like høy aktivitet som i dag. Noen forlag vil kunne ha innvirkning på tjenestemottakernes tilbud som kan oppleves vanskelig. Kan bli aktuelt å redusere kapasiteten på sykehjem og etablere tosengsrom for bedre ressursutnyttelse. Tjenestemottakere kan bli flyttet på mellom ulike botilbud for å utnytte ressursene bedre. Pågående nedbemanning kan gi seg utslag i flere oppgaver til den enkelte medarbeider og kan gi arbeidsmiljøutfordringer. | Milepæler: 01.01.18 20 % oppnåelse 01.04.18 40 % oppnåelse 01.09.18 60 % oppnåelse 01.11.18 100 % oppnåelse | Kommunalleder HO